КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И СЕРТИФИКАЦИИ

107045, Москва, Колокольников переулок, д.2 www.egfer.ru e-mail: profstandart@egfer.ru

План разработки профессионального стандарта «Финансовый ревизор

(утвержден протоколом Совета ЕГФЭР от 25.02.2017)

| №п\п | Направления работы: | Сроки: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения ЕГФЭР о разработчике проекта профессионального стандарта "Финансовый ревизор". (Протокол Совета ЕГФЭР от 25.02.2017) | Март 2017г. Выполнено |
| 2 | Направление письма от разработчика профстандарта "Финансовый ревизор" в Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка. | Апрель 2017г. Выполнено |
| 3 | Принятие решения об утверждении состава рабочей группы по разработке проекта профстандарта - представителей от заинтересованных организаций, изъявивших желание участвовать в разработке проекта профстандарта, руководителя рабочей группы и координатора рабочей группы. (Протокол Совета ЕГФЭР от 25.02.2017) | Апрель 2017г. Выполнено |
| 4 | Направление Уведомления разработчика профстандарта "Финансовый ревизор" в Минтруд России. | Апрель 2017г. Выполнено |
| 5 | Размещение на сайте ЕГФЭР о начале работы по проекту профстандарта "Финансовый ревизор" в качестве разработчика, создание портала на сайте для обсуждения проекта профстандарта. | Апрель 2017г. Выполнено |
| 6 | Работа по предварительному проекту профессионального стандарта 1-й этап: Работа с нормативной законодательной базой, правилами и требованиями по разработке профессиональных стандартов: - изучение нормативных документов. содержащих требования по разработке, форме и применению профессиональных стандартов; - анализ квалификационных справочников, классификатора вида экономической деятельности и классификатора занятости; - анализ законодательной нормативной базы, регулирующей вопросы финансовых ревизий и финансово-экономических экспертиз; - изучение и обобщение российских и международных профессиональных стандартов по видам профессиональной деятельности, схожим с разрабатываемыми профессиональным стандартом. Проведение текущих заседаний рабочей группы. 2-й этап: Проведение анализа (на основании опроса и анкетирования), по действующей практике проведения финансовых ревизий и финансово-экономических экспертиз; по уровню квалификации и образования специалистов, занятых данным видом профессиональной деятельности; по потребности в специалистах в данной сфере деятельности. Изучение опыта проведения финансовых ревизий и финансово-экономических экспертиз в современных условиях в организациях различных организационно-правовых форм, объема и направления деятельности. Разработка функциональной карты профессионального стандарта. Проведение текущих заседаний рабочей группы. 3-й этап. Формирование проекта профессионального стандарта: проработка обобщенных и детальных трудовых функций, должностных обязанностей, базовых знаний, умений и профессиональных навыков финансовых ревизоров. Апробация полученных результатов на базовых организациях. Подготовка проекта пояснительной записки профессионального стандарта. Проведение текущих заседаний рабочей группы. | Май 2017г. Июнь-август 2017 г. В работе. Сентябрь-ноябрь 2017г. Выполнено. В работе. В работе. |
| 7 | Проведение широкомасштабного обсуждения предварительного проекта профстандарта "Финансовый ревизор" с представителями работодателей, профессиональных объединений, профсоюза, Национального совета и другими заинтересованными лицами. Сбор замечаний и предложений по проекту профессионального стандарта. | Ноябрь 2017г. |
| 8 | Доработка проекта Профстандарта "Финансовый ревизор" с учётом замечаний и предложений, полученных в ходе его публичного обсуждения. | Ноябрь – декабрь 2017г. |
| 9 | Обсуждение и утверждение проекта профессионального стандарта на заседании Совета ЕГФЭР. | Декабрь 2017г. |
| 10 | Направление пакета документов по проекту профстандарта "Финансовый ревизор" в Министерство труда и социальной защиты РФ, включая: проект профстандарта, пояснительная записка, информация об организациях, принявших участие в разработке проекта профстандарта, информация о результатах обсуждения проекта профстандарта. | Декабрь 2017г. |
| 11 | Размещение проекта профстандарта в сети Интернет на официальном сайте Минтруда России для общественного обсуждения (в течение 10 календарных дней после его получения от разработчика). | Январь 2018г. |
| 12 | Предоставление проекта профессионального стандарта в Минтруд России для утверждения Национальным советом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. | Январь 2018г. |
| 13 | Получение от Минтруда России замечаний и предложений по проекту профстандарта (в течение 7 календарных дней после их поступления). | Январь 2018г. |
| 14 | Направление проекта профстандарта, информации об общественном обсуждении, информации о его рассмотрении Госорганом в Национальный совет по профессиональным квалификациям для проведения экспертизы. | Январь-февраль 2018г. |
| 15 | Получение от Минтруда России решение об утверждении проекта профстандарта (в течение 7 рабочих дней после получения экспертного заключения Национального совета). | Февраль-март 2018г. |
| 16 | Утверждение проекта профстандарта Минтрудом России на основании экспертного заключения Национальной совета по профессиональным квалификациям с рекомендациями о его одобрении. | Апрель 2018г. |
| 17 | Внесение сведений об утвержденном профстандарте "Финансовый ревизор" в реестр профстандартов. | Апрель –май 2018 г. |
| 18 | Размещении информации о принятии профстандарта "Финансовый ревизор" на сайте ЕГФЭР. | Май 2018 г. |